## 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы 2014-2019 гг. по Черногорскому Энергоуправлению ООО "СУЭК-Хакасия" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [8 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого (5 лет
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, по Энергоупралению ООО "СУЭК-Хакасия" | [16 empty] | 2.57 | 2.2 | 25.24 | 42.4 | 27.4 | 1.3 | 13.4 | 13.5 | 123.24
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [24 empty] | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16 | 66 | 0 | 2 | 3.14 | 23.7 | 27 | 0.9 | 13 | 13.1 | 80.84
| Реконструкция ПС-110 Белоярская замена трансформаторов 10МВА на 2*25МВА |  | 20 | 2014 | 2017 | 45 |  | 0.82 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 50 |  |  | 0.88 | 23.7 | 23.7 |  |  |  | 48.28
| Реконструкция ПС-110 Черногорская Реконструкция ОРУ 35кВ замена силового трансформатора 10МВА на 16МВА |  | 105 | 2016 | 2019 | 27 | [9 empty] | 16 | 16 | [5 empty] | 0.9 | 13 | 13.1 | 27
| Реконструкция ПС-110 Черногорская Реконструкция ОРУ 35кВ замена масляных выключателей на вакуумные |  |  | 2013 | 2016 | 7.56 |  | 2.26 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 2.26 |  | 3.3 |  |  |  | 5.56
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [24 empty] | 0
0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [16 empty] | 2.37 | 0 | 21.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| Телемеханизация трансформаторных подстанций 110/35/10-6кВ |  |  | 2012 | 2015 | 42.37 |  | 21.7 | [9 empty] | 2.37 |  | 21.7 | 18.3 |  |  |  |  | 40
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [24 empty] | 0
0
1.5. | Прочее ТПиР | [24 empty] | 0
0
0
2. | Новое строительство | [24 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4
| Реконструкция уличного освещения ОРУ-110-35кВ трансформаторных подстанция |  |  | 2012 | 2019 | 2.3 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4
2.2. | Прочее новое строительство | [24 empty] | 0
0

## 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционной программы 2014-2019 гг. ООО "СУЭК-Хакасия", млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства | 16240 | 16350 | 18200 | 19210 | 20000 | 20400 | 110400
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | [5 empty] | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [6 empty] | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | [5 empty] | 0
1.2. | Амортизация | 16240 | 16350 | 18200 | 19210 | 20000 | 20400 | 110400
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 9774 | 16350 | 18200 | 19210 | 20000 | 20400 | 103934
1.2.2. | Прочая амортизация | 6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 16240 | 16350 | 18200 | 19210 | 20000 | 20400 | 110400
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вне ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше